СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КАЗАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2022 года с. Рождественское № 25

Об утверждении плана мероприятий по противопожарному обустройству населённых пунктов к весенне-летнему периоду 2023 года.

 С наступлением весенне-летнего периода на территории сельсовета повышается вероятность возгорания жилых домов и надворных построек, причинами которых становится: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. В целях повышения противопожарной безопасности. На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Устава Рождественского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план мероприятий по противопожарному обустройству населённых пунктов к весенне-летнему периоду 2023 года (приложение 1).

 2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Рождественского сельсовета: А.Ю.Березовский

|  |
| --- |
|   |

|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению администрации Рождественского сельсовета № 25 от 28.06.2022. |

**План мероприятий**

**по противопожарному обустройству населённых пунктов**

**к весенне-летнему периоду 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Опубликовать в газете «Рождественские вести» на сайте администрации обращение к жителям села по соблюдению мер пожарной безопасности.  |  До апреля 2023г | Глава сельсовета |  |
| 2 | Провести выборочное обследование жилых строений, объектов общественного назначения на предмет соблюдения Правил пожарной безопасности. | До 20 мая 2023г | Председатель Совета депутатов,депутаты сельского Совета депутатов |  |
| 3.  | Проводить беседы с жителями по соблюдению Правил пожарной безопасности с вручением им соответствующей Памятки. | Постоянно  | Глава сельсовета,депутатысельского Совета депутатов |  |
| 4. | Отчистка территорий населённых пунктов от мусора, ликвидация несанкционированных свалок | До 20 мая 2023г | Администрация сельсовета , депутаты сельского Совета депутатовЖители  |  |
| 5 | В целях предупреждения ЧС в пожароопасный период 2023 года в населенных пунктах с. Рождественское, д. Челноки, д. Березняки, д. Водорезово провести работу по выявлению бесхозных дворов, огородов по очистке сухой травы и мусора  | До июня 2023г | Администрация сельсовета, депутаты сельского Совета депутатовЖители  |  |
| 6. | Гражданам, у которых в собственности земельные участки и не используются под посадку, расчистить сухую траву и распахать  | До июня 2023г | Жители  |  |
| 7. | Провести беседы с руководителями предприятий, организаций по содержанию пожарных водоёмов, территорий.  | До июня 2023г | Глава сельсовета |  |
| 8. | Провести опашку, создать минерализованные полосы вокруг населенных пунктов с. Рождественское, д. Челноки, д. Березняки, д. Водорезово | До 30 октября 2023г | Глава сельсовета |  |
| 9 | Обновить в здании администрации стенд с наглядной агитацией по соблюдению мер пожарной безопасности.  | До июля 2023г | Глава сельсовета |  |
| 10 | Ремонт и техническое обслуживание наружных противопожарных водоисточников | До марта 2023г | Глава сельсовета |  |
| 11 | Обеспечить населённые пункты наружными противопожарными водоисточниками | До марта 2023г | Глава сельсовета |  |
| 12 | Поэтапный покос сорной растительности на территориях населенных пунктов  | Июнь-июль, август-сентябрь | Глава сельсовета |  |